## PERT-Gruppe
PERT-Schätzung
Projekt | bitte dokumentieren
Arbeitspaket | bitte dokumentieren
Schätzdatum | bitte dokumentieren |  | ersetzt Schätzung vom: |  | bitte dokumentieren
Schätzobjekt | bitte auswählen
Schätzeinheit | bitte auswählen
|  | Schätzung |  | Berechnet
Schätzende | OPT | REAL | PESS | PERT | Std-Abw | Annahmen
Schätzer/in 1 | 8 | 12 | 20 | 12.6667 | 2 | bitte dokumentieren
Schätzer/in 2 | 4 | 16 | 20 | 14.6667 | 2.6667 | bitte dokumentieren
Schätzer/in 3 | 0 | 80 | 100 | 70 | 16.6667 | bitte dokumentieren
Schätzer/in 4 | 0 | 60 | 90 | 55 | 15 | bitte dokumentieren
Schätzer/in 5 | 0 | 20 | 30 | 18.3333 | 5 | bitte dokumentieren
Schätzer/in 6 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
Schätzer/in 7 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
Schätzer/in 8 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
Schätzer/in 9 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
Schätzer/in 10 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
Schätzer/in 11 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
Schätzer/in 12 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
Schätzer/in 13 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
Schätzer/in 14 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
Schätzer/in 15 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
Schätzer/in 16 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
Schätzer/in 17 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
Schätzer/in 18 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
Schätzer/in 19 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
Schätzer/in 20 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
Schätzer/in 21 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
Werte berechnet | 2.4 | 37.6 | 52 | 34.1333 | 8.2667
|  | Mittelwert der Spalten |  | Zeilenbasiert
Werte definitiv | 3 | 40 | 50 | 35.5 | 7.8333
Legende | grün | Tiefster Wert der Spalte (wird automatisch bestimmt)
| rot | Höchster Wert der Spalte (wird automatisch bestimmt)
| OPT | Optimistischer Wert
| REAL | Realistischer Wert
| PESS | Pessimistischer Wert
| PERT | Wird automatisch aufgrund der Eingaben unter "OPT", "REAL" und "PESS" berechnet
| Std-Abw | Wird automatisch gerechnet, gemäss der für PERT typischen Annäherung (PESS - OPT)/6
| Werte berechnet | Werden automatisch berechnet als Mittelwerte der Eingaben je Spalte
| Werte definitiv | Ergebnis nach Diskussion in der Gruppe (gemeinsame Schätzung auf Basis der Mittelwerte für "OPT", "REAL, "PESS"); PERT und Std-Abw werden daraus neu berechnet
Bearbeitung | Blattschutz |  | PERT
| Erweiterung der Schätzenden |  | Um die Anzahl der zu schätzenden Arbeitspakete zu erhöhen, a) den Blattschutz aufheben, (Menu "Überprüfen", Blattschutz aufheben) b) vor Zeile 30 (Schätzer/in) weitere Zeilen nach bedarf einfügen, c) Zeile 29 markieren und in die eingefügten Zeilen kopieren, d) den Blattschutz erneut setzten (Menu "Überprüfen", Blatt schützen)

## PERT-Arbeitspakete
PERT-Schätzung
Projekt | bitte dokumentieren
Schätzer/innen | bitte dokumentieren
Schätzdatum | bitte dokumentieren |  | ersetzt Schätzung vom: |  | bitte dokumentieren
Schätzobjekt | bitte auswählen
Schätzeinheit | bitte auswählen
|  | Schätzung |  | Berechnet
Arbeitspaket | OPT | REAL | PESS | PERT | Std-Abw | Annahmen
AP 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | bitte dokumentieren
AP 2 | 5 | 9 | 19 | 10 | 2.3333 | bitte dokumentieren
AP 3 | 25 | 40 | 49 | 39 | 4 | bitte dokumentieren
AP 4 | 8 | 20 | 26 | 19 | 3 | bitte dokumentieren
AP 5 | 5 | 10 | 21 | 11 | 2.6667 | bitte dokumentieren
AP 6 | 7 | 10 | 13 | 10 | 1 | bitte dokumentieren
AP 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1.3333 | bitte dokumentieren
AP 8 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1.6667 | bitte dokumentieren
AP 9 | 8 | 10 | 24 | 12 | 2.6667 | bitte dokumentieren
AP 10 | 3 | 5 | 13 | 6 | 1.6667 | bitte dokumentieren
AP 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | bitte dokumentieren
AP 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | bitte dokumentieren
AP 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bitte dokumentieren
AP 14 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
AP 15 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
AP 16 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
AP 17 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
AP 18 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
AP 19 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
AP 20 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
AP 21 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
AP 22 |  |  |  | 0 | 0 | bitte dokumentieren
Summe berechnet | 67 | 115 | 193 | 120 | 7.3106
Legende | OPT | Optimistischer Wert
| REAL | Realistischer Wert
| PESS | Pessimistischer Wert
| PERT | Wird automatisch aufgrund der Eingaben unter "OPT", "REAL" und "PESS" berechnet
| Std-Abw | Wird automatisch gerechnet gemäss der für PERT typischen Annäherung (PESS - OPT)/6
| Summe be-rechnet | "OPT", "REAL", "PESS" und "PERT" werden automatisch als Summen der jeweiligen Spalten berechnet; "Std-Abw" als Wurzel aus der Summe der quadrierten Spaltenwerte (Varianzen). Handelt es sich um geschätzte Aufwände, dann muss die Summe nicht der Durchlaufzeit ensprechen.
Bearbeitung | Blattschutz |  | PERT
| Erweiterung der Arbeits-pakete |  | Um die Anzahl der zu schätzenden Arbeitspakete zu erhöhen, a) den Blattschutz aufheben, (Menu "Überprüfen", Blattschutz aufheben) b) vor Zeile 30 (AP22) weitere Zeilen nach Bedarf einfügen, c) Zeile 29 markieren und in die eingefügten Zeilen kopieren, d) den Blattschutz erneut setzten (Menu "Überprüfen", Blatt schützen)