## Komlexitätsbeurteilung
Komplexitätsbeurteilung nach Patzak
(Pfetzing, K., Rohde, A., 2001: Ganzheitliches Projektmanagement. Verlag Dr. Götz Schmidt, Giessen. Nach: Patzak, G., 2009: Messung der Komplexität von Projekten. In: GPM, Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, 2009: projektMANAGEMENT aktuell, 5/2009)
Stufe
Aspekt | Kriterien | von … | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … bis
Projekt- ziel | Anzahl und Unterschiede der Einzelziele | wenige | x |  |  |  |  | viele, schwer erfassbar
| Zahl der Wechselwirkungen | keine |  | x |  |  |  | sehr viele
| Unsicherheit der Zielformulierung | keine |  | x |  |  |  | laufend
Projekt- gegenstand | Anzahl und Unterschiedlichkeit der Komponenten | sehr wenige |  |  |  | x |  | unüberschaubar
| Anzahl der funktionalen und technischen Beziehungen | einfach |  |  |  | x |  | mannigfaltig
| Änderung der Konfiguration | keine |  | x |  |  |  | unabsehbar
Projekt- aufgabe | Anzahl der Phasen, Abhängigkeiten und Vorgänge | < 30 |  |  |  | x |  | > 3000
| Anzahl und Form der Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspakten | linear |  |  |  | x |  | viele Subnetze
| Änderung in Arbeitspaketen | fix |  |  | x |  |  | oft
Projekt-ausführende | Anzahl und Unterschied der Interessensgruppen | wenige, bekannte |  | x |  |  |  | inhomogen, verteilt
| Unterschiede in der Form der Zusammenarbeit | klare Aufteilung |  |  | x |  |  | vernetzte Interaktionen
| Personelle Änderungen | fix |  | x |  |  |  | hohe Dynamik
Projekt- umfeld | Art der Einflussgrössen | Projekt kann isoliert betrachtet werden |  |  | x |  |  | Umfeld ist unklar, chaotisch
| Vielfalt der Art der Einflussgrössen |  |  | x
| Änderung der Einflüsse |  |  | x
Score der Komplexität | 40 | von max. 75 Punkten | 1 | 14 | 9 | 16 | 0 | x
Komplexitätsklasse |  | Kriterien nicht alle beurteilt | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15
… unter 35 Pt. | tief | --> Kleinprojekt
… 35 bis 44 Pt. | mittel | --> Normalprojekt | [5 empty] | ja
… über 44 Pt. | hoch | --> Grossprojekt