## Anleitung
Meilensteintrendanalyse
Anleitung zum Excel-Template
Schritt 1 | Baseline-Daten erfassen in Mappe "Meilensteintrend-Beurteilung" - in Zelle A2 den Projektnamen - in Zelle B7 abwärts die jeweiligen Meilensteinbezeichnungen - in Zelle C7 abwärts die Planwerte der jeweiligen Meilensteine - in Zelle C5, wer die Planwerte bestimmt hat resp. die Quelle (z.B. Projektplan) - in Zelle C6 das Datum, an dem die Planwerte erfasst worden sind - bei mehr als 15 Meilensteinen die entsprechende Zahl Zeilen über Zeile 21 einfügen und herunterkopieren - dito in Mappe "Hilfstabelle" sowie Formeln von oben in leere Zeilen kopieren. - bei mehr als 12 Berichtszeitpunkten die entsprechende Anzahl Spalten links von Spalte O einfügen und die leeren Zellen in Zeilen 4, 5, 6 füllen - dito in Mappe "Hilfstabelle" sowie Formeln von links in leere Spalten kopieren
Schritt 2 | an jedem Berichtszeitpunk in Mappe " Meilensteintrend-Beurteilung" zu erfassen: - in Zelle D7 resp. E7 ff. abwärts die prognostizierten Fertigstellungstermine der jeweiligen Meilensteine - in Zelle D5 resp. E5 ff., wer die prognostizierten Fertigstellungstermine bestimmt hat - in Zelle D6 resp. E6 ff. das Datum, an dem die Fertigstellungstermine prognostiziert worden sind
Schritt 3 | Meilensteintrend-Diagramm in Mappe "MST-Diagramm" anpassen. Aktuell ist das Diagramm auf 15 Meilensteine und 12 Berichtszeitpunkte ausgelegt. Wird einer der beiden Parameter im Blatt "Meilensteintrend-Beurteilung" erweitert, ist das Diagramm unter Entwurf > Daten auswählen anzupassen.
Schritt 4 | Meilensteintrend-Diagramm mit absoluten Abweichungen in Mappe "MST-Diagramm abs Abw" anpassen Aktuell ist das Diagramm auf 15 Meilensteine und 12 Berichtszeitpunkte ausgelegt. Wird einer der beiden Parameter im Blatt "Meilensteintrend-Beurteilung" erweitert, ist das Diagramm unter Entwurf > Daten auswählen anzupassen. Dazu ist auch die Mappe "Hilfstabelle" sinngemäss zu erweitern.

## Meilensteintrend_Beurteilung
Meilsteintrendanalyse
Projekt: XYZ
Beurteilungstermine
Nr. | Meilenstein | Plantermin | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | Termin 7 | Termin 8 | Termin 9 | Termin 10 | Termin 11 | Termin 12
|  | durch wen | durch wen | durch wen | durch wen | durch wen | durch wen | durch wen | durch wen | durch wen | durch wen | durch wen | durch wen | durch wen
|  | 2020-04-01 | 2020-04-20 | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 2020-12-01 | 2020-12-15
1 | Projektinitialisierungsauftrag | 2020-04-01: 2020-05-01; 2020-04-20: 2020-05-05; 2020-05-01: 2020-04-30
2 | Rechtsmittelanalyse | 2020-04-01: 2020-07-01; 2020-04-20: 2020-07-01; 2020-05-01: 2020-06-15; 2020-07-01: 2020-06-25
3 | Stakeholderliste | 2020-04-01: 2020-07-01; 2020-04-20: 2020-07-01; 2020-05-01: 2020-07-01; 2020-07-01: 2020-07-01
4 | Schutzbedarfsanalyse | 2020-04-01: 2020-07-01; 2020-04-20: 2020-07-03; 2020-05-01: 2020-07-05; 2020-07-01: 2020-07-05
5 | Projektmanagementplan | 2020-04-01: 2020-08-01; 2020-04-20: 2020-08-03; 2020-05-01: 2020-07-29; 2020-07-01: 2020-08-01; 2020-08-01: 2020-08-01
6 | Projektauftrag | 2020-04-01: 2020-08-01; 2020-04-20: 2020-08-10; 2020-05-01: 2020-08-08; 2020-07-01: 2020-08-06; 2020-08-01: 2020-08-07
7 | Geschäftsorganisationskonzept | 2020-04-01: 2020-09-01; 2020-04-20: 2020-09-01; 2020-05-01: 2020-09-01; 2020-07-01: 2020-08-27; 2020-08-01: 2020-08-20; 2020-09-01: 2020-09-01
8 | Einführungskonzept | 2020-04-01: 2020-09-05; 2020-04-20: 2020-09-05; 2020-05-01: 2020-09-05; 2020-07-01: 2020-10-05; 2020-08-01: 2020-09-05; 2020-09-01: 2020-09-05
9 | Produktkonzept | 2020-04-01: 2020-09-10; 2020-04-20: 2020-09-15; 2020-05-01: 2020-09-17; 2020-07-01: 2020-09-19; 2020-08-01: 2020-09-21; 2020-09-01: 2020-09-21
10 | Prozessbeschreibungen | 2020-11-15 | 2020-11-10 | 2020-11-05 | 2020-11-08 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-07 | 2020-11-05 | 2020-11-10 | 2020-11-15 | 2020-11-15
11 | Organisationsbeschreibung | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25
12 | Einführungsmassnahmen | 2020-11-17 | 2020-11-05 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-11-04 | 2020-11-01 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28
13 | Produktdokumentation | 2020-11-18 | 2020-12-08 | 2020-11-10 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-15 | 2020-12-02 | 2020-12-05 | 2020-12-01 | 2020-11-15 | 2020-11-18 | 2020-11-18
14 | Anwenderhandbuch | 2020-11-19 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-05 | 2020-12-31 | 2020-12-05 | 2020-11-29 | 2020-12-03 | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020-11-19
15 | Abnahmeprotokoll | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25

## Hilfstabelle
Hilfstabelle: - Werte in dieser Tabelle bilden die Grundlage für für das Meilensteintrend-Diagramm in Mappe "MST-Diagramm abs Abw" - die Daten in den graublau hinterlegten Zellen werden automatisch 1:1 aus Mappe "Meilensteintrend-Beurteilung" übernommen. - die Werte in den gelb hinterlegten Zellen (absolute Differenz vom prognostizierten Fertigstellungstermin zum Berichtszeitpunkt x zum Planwert) werden automatisch aus den Angaben in Mappe "Meilensteintrend-Beurteilung" berechnet; die Berechnung erfolgt nur, wenn in der jeweiligen Zelle in der Mappe "Meilensteintrend_Beurteilng" ein prognostizierter Termin enthalten ist.
Projekt: XYZ
Beurteilungstermine
Nr. | Meilenstein | Plantermin | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | Termin 7 | Termin 8 | Termin 9 | Termin 10 | Termin 11 | Termin 12
|  | 2020-04-01 | 2020-04-20 | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 2020-12-01 | 2020-12-15
1 | Projektinitialisierungsauftrag | 2020-04-01: 0; 2020-04-20: 4; 2020-05-01: -1
2 | Rechtsmittelanalyse | 2020-04-01: 0; 2020-04-20: 0; 2020-05-01: -16; 2020-07-01: -6
3 | Stakeholderliste | 2020-04-01: 0; 2020-04-20: 0; 2020-05-01: 0; 2020-07-01: 0
4 | Schutzbedarfsanalyse | 2020-04-01: 0; 2020-04-20: 2; 2020-05-01: 4; 2020-07-01: 4
5 | Projektmanagementplan | 2020-04-01: 0; 2020-04-20: 2; 2020-05-01: -3; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0
6 | Projektauftrag | 2020-04-01: 0; 2020-04-20: 9; 2020-05-01: 7; 2020-07-01: 5; 2020-08-01: 6
7 | Geschäftsorganisationskonzept | 2020-04-01: 0; 2020-04-20: 0; 2020-05-01: 0; 2020-07-01: -5; 2020-08-01: -12; 2020-09-01: 0
8 | Einführungskonzept | 2020-04-01: 0; 2020-04-20: 0; 2020-05-01: 0; 2020-07-01: 30; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0
9 | Produktkonzept | 2020-04-01: 0; 2020-04-20: 5; 2020-05-01: 7; 2020-07-01: 9; 2020-08-01: 11; 2020-09-01: 11
10 | Prozessbeschreibungen | 0 | -5 | -10 | -7 | -4 | -4 | -8 | -10 | -5 | 0 | 0
11 | Organisationsbeschreibung | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
12 | Einführungsmassnahmen | 0 | -12 | -16 | -16 | -16 | -13 | -16 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20
13 | Produktdokumentation | 0 | 20 | -8 | 7 | 8 | -3 | 14 | 17 | 13 | -3 | 0 | 0
14 | Anwenderhandbuch | 0 | 12 | 12 | 16 | 42 | 16 | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 0
15 | Abnahmeprotokoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0